## WBS
WBS | [5 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차
[6 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수
기획 및 설계 | 공통 | 기획서 작성 |  | 공통 | 완료 | [17 empty] | 현
| 공통 | 기능명세서 작성 |  | 공통 | 완료 | [17 empty] | 충
| 공통 | 비즈니스 로직 구조화 |  | 공통 | 완료 | [17 empty] | 일
| DB | 테이블 정의서 |  | 서한울 | 완료
| DB | ERD 작성 |  | 서한울 | 완료
| 공통 | WBS 작성 |  | 공통 | 완료
| 공통 | 메인 요구사항 명세서 작성 |  | 공통 | 완료
| 공통 | 화면 설계서 작성 |  | 공통 | 완료
| BE | Git 커밋 컨벤션 정의 |  | 서한울 | 완료
| 공통 | 코드 컨벤션 정의 |  | 서한울 | 완료
| BE | 프로젝트 디렉터리 구조 설정 |  | BE | 작업대기
| BE | 프로젝트 생성 |  | 정현수 | 완료
| BE | 프로젝트 설정 |  | 정현수 | 완료
개발 | FE | 회원가입 | 회원가입 페이지 구현 | 정현수 | 완료
| BE |  | 이메일인증 구현 | 정현수 | 완료
| BE |  | 이메일 회원가입 문구 구현 | 정현수 | 완료
| BE |  | 회원가입 구현 | 정현수 | 완료
| FE/BE | 로그인 | 로그인/로그아웃 페이지 구현 | 정현수 | 완료
| FE/BE |  | 아이디/비밀번호 찾기 페이지 구현 | 정현수 | 완료
| BE |  | security - 로그인 구현 | 정현수 | 완료
| BE |  | 이메일 기반 비밀번호 찾기 구현 | 정현수 | 완료
| BE |  | 회원정보 찾기 구현 | 정현수 | 완료
| FE/BE |  | 비밀번호 초기화 구현 | 정현수 | 완료
| FE/BE | My Page | 회원가입시에 받은 My Page구현, 자기 소개 입력창 추가 | 정현수 | 완료
| FE/BE | My Team | 팀 생성하기 페이지 구현 | 정현수 | 완료
| FE/BE |  | 팀 가입하기 페이지 구현 | 정현수 | 완료
| FE/BE |  | My Team 페이지 구현 | 정현수 | 완료
| FE/BE | Team Match | 경기 생성 구현 | 정현수 | 완료
| FE/BE |  | 경기 참여 구현 | 정현수 | 완료
| BE | 권한설정 | 로그인한 사용자: 팀 생성, 팀 가입, 팀 매치 | 정현수 | 완료
| BE |  | 팀장인 사용자: 경기 생성, 경기 참여 | 정현수 | 완료
| FE/BE | 팀 채팅 | 팀원들끼리 실시간 채팅 구현 | 정현수 | 완료
| FE | 공통화면 구현 | 로딩창 페이지 구현 | 정현수 | 완료
| FE |  | 오류페이지 구현 | 정현수 | 완료
| FE |  | 메인화면 구현 | 정현수 | 완료
| FE |  | 서비스 소개 페이지 구현 | 정현수 | 완료
| FE/BE | 영상분석 화면 구현 | 영상분석 페이지 구현 | 공통 | 완료
| FE/BE | 챗봇화면 구현 | 챗봇 페이지 구현 | 공통 | 완료
| 영상처리 | 영상 분석 (테스트 영상) | 선수 객체 인식 및 트랙킹 적용 | 공통 | 완료
| 영상처리 |  | 유니폼 색 기반 팀 구별 | 공통 | 완료
| 영상처리 |  | 볼 점유율 구현 | 공통 | 완료
| 영상처리 |  | 경기 이벤트 데이터 생성 | 공통 | 완료
| 영상처리 | 영상 분석 (실제 촬영 영상) | 영상 촬영 및 데이터 전처리 | 공통 | 완료
| 영상처리 |  | 선수 객체 인식 및 트랙킹 적용 | 공통 | 완료
| 영상처리 |  | 유니폼 색 기반 팀 구별 | 공통 | 완료
| 영상처리 |  | 볼 점유율 구현 | 공통 | 완료
| 영상처리 |  | 경기 이벤트 데이터 생성 (팀, 패스 시간) | 공통 | 완료
| 영상처리 | 영상 시각화 | 활동 범위 시각화 | 공통 | 완료
| 영상처리 |  | 패스 시각화 - 패스맵 ( 팀 & 개인 단위) | 공통 | 완료
| 영상처리 |  | 패스 및 슈팅 성공률 & 유효슈팅 집계 | 공통 | 완료
| 영상처리 |  | 경기 기록 결과 - 일정, 상대팀, 결과, 득점, 점유율 등 | 공통 | 완료
| LLM | 데이터 구축 | PEFT용 데이터 구축 | 공통 | 완료
| LLM |  | RAG용 데이터 구축 | 공통 | 완료
| LLM |  | 데이터 jsonl 변환 | 강민지 | 완료
| LLM |  | Vector DB 구축 | 신대근 | 완료
| LLM | PEFT | Pretrained-Model 성능비교 | 강동욱 | 완료
| LLM |  | 말투 데이터 전처리 | 강민지 | 완료
| LLM |  | Pretrainted-Model 검증 | 강민지 | 완료
| LLM |  | 프롬프트 엔지니어링 | 신대근 | 완료
| LLM |  | 파인튜닝(Unsloth) | 강동욱 | 완료
| LLM |  | 파인튜닝(QLoRA + 70b) 튜닝 | 강민지 | 완료
| LLM |  | 모델 gguf 변환 | 강민지 | 완료
| LLM |  | 파인튜닝 검증 | 강동욱 | 완료
| LLM | RAG | 파일 자동 변환 | 신대근 | 완료
| LLM |  | 임베딩 모델 테스트 | 신대근 | 완료
| LLM |  | Vector DB 동기화 | 신대근 | 완료
| LLM |  | RAG 모듈 설계 | 신대근 | 완료
| LLM |  | 모델 결합 및 성능 검증 | 공통 | 완료
| LLM | 모델 서빙 | LLM + RAG pipeline | 공통 | 완료
| LLM |  | vLLM을 통한 챗봇 서빙 | 공통 | 완료
배포 | Server | MySQL | 설치 및 환경 설정 | 서한울 | 완료
| Server |  | 데이터 베이스 생성 및 권한 부여 | 서한울 | 완료
| Server |  | AWS RDS 배포 및 외부 연동 확인 | 서한울 | 완료
| Server | Back | Git 연동 | 정현수 | 완료
| Server |  | AWS 서버 구축 | 서한울 | 완료
테스트 | Server | AWS | DB & AWS 서버 테스트 | BE | 완료
| Server | AWS | Model 서빙 테스트 | BE | 완료